## Product Backlog (hidden)
Product Backlog
Código | Historia de Usuario | Prioridad | Esfuerzo
US001 | Servicio - Listar preguntas por grupo de edad, nivel y categoría | 1 | 2 | 1.5
US002 | Servicio - Listar preguntas por grupo de edad y nivel | 2 | 2 | 1.5
US003 | Servicio - Registrar jugador | 4 | 1 | 0.5
US004 | Servicio - Obtener jugador | 3 | 1 | 0.5
US005 | Servicio - Login de jugador | 5 | 1 | 1
US006 | Servicio - Recuperar contraseña | 21 | 1 | 1
US007 | Servicio - Actualizar puntaje y nivel del jugador | 6 | 2 | 1.5
US008 | Funcionalidad - Jugar con un amigo | 17 | 3 | 2.5
US009 | Funcionalidad - Mostrar nombre de jugador | 16 | 2 | 1.5
US010 | Funcionalidad - Validar tiempo por pregunta | 9 | 2 | 1.5
US011 | Funcionalidad - Mostrar datos del jugador | 10 | 1 | 1
US014 | Funcionalidad - Mostrar preguntas y opciones | 7 | 2 | 1.5
US015 | Funcionalidad - Usar comodin Descarte | 13 | 1 | 1
US016 | Funcionalidad - Usar comodín 50% | 14 | 1 | 1
US017 | Funcionalidad - Usar comodín Resolver | 15 | 1 | 1
US018 | Funcionalidad - Mostrar "Sobre el juego" | 19 | 1 | 1
US019 | Funcionalidad - Mostrar instrucciones del juego | 20 | 1 | 1
US020 | Funcionalidad - Cerrar sesión | 18 | 1 | 1
US021 | Funcionalidad - Resolver pregunta | 8 | 2 | 1.5
US022 | Web de administración | 22 | 1
29

## Sprint (hidden)
Sprints
Código | Historia de Usuario | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
US001 | Servicio - Listar preguntas por grupo de edad, nivel y categoría | X
US002 | Servicio - Listar preguntas por grupo de edad y nivel | X
US003 | Servicio - Registrar jugador | X
US004 | Servicio - Obtener jugador | X
US005 | Servicio - Login de jugador | X
US006 | Servicio - Recuperar contraseña
US007 | Servicio - Actualizar puntaje y nivel del jugador | X
US008 | Funcionalidad - Jugar con un amigo |  |  | X
US009 | Funcionalidad - Mostrar datos del jugador |  | X
US010 | Funcionalidad - Validar tiempo por pregunta |  | X
US013 | Funcionalidad - Aumentar de nivel al jugador |  | X
US014 | Funcionalidad - Mostrar preguntas y opciones |  | X
US015 | Funcionalidad - Usar comodin Descarte |  |  | X
US016 | Funcionalidad - Usar comodín 50% |  |  | X
US017 | Funcionalidad - Usar comodín Resolver |  |  | X
US018 | Funcionalidad - Mostrar "Sobre el juego" |  |  | X
US019 | Funcionalidad - Mostrar instrucciones del juego |  |  | X
US020 | Funcionalidad - Cerrar sesión |  |  | X
US021 | Funcionalidad - Resolver pregunta |  | X
US022 | Servicio - Login de administrador
US023 | Servicio - Registrar administrador
US024 | Servicio - Actualizar preguntas que vio el jugador |  | X
| Esfuerzo requerido | 2 | 51 | 50 | 0 | 30 | 15

## Sprint Backlog (hidden)
Sprints Backlog (Sprint 1)
Backlog | Tarea
US001 | Crear Stored Procedure
US001 | Implementar Servicio en WCF
US001 | Implementar serialización en JSON
US001 | Implementar consumo en JS
US001 | Pruebas unitarias
US002 | Crear Stored Procedure
US002 | Implementar Servicio en WCF
US002 | Implementar serialización en JSON
US002 | Implementar consumo en JS
US002 | Pruebas unitarias
US003 | Crear Stored Procedure
US003 | Implementar Servicio en WCF
US003 | Implementar serialización en JSON
US003 | Implementar consumo en JS
US003 | Pruebas unitarias
US004 | Crear Stored Procedure
US004 | Implementar Servicio en WCF
US004 | Implementar serialización en JSON
US004 | Implementar consumo en JS
US004 | Pruebas unitarias
US005 | Crear Stored Procedure
US005 | Implementar Servicio en WCF
US005 | Implementar serialización en JSON
US005 | Implementar consumo en JS
US005 | Pruebas unitarias
US007 | Crear Stored Procedure
US007 | Implementar Servicio en WCF
US007 | Implementar serialización en JSON
US007 | Implementar consumo en JS
US007 | Pruebas unitarias

## Config (hidden)
Proyecto
Desarrollo de aplicaciones con Smart TV
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2014-09-04 | 9 | 3
2 | 2012-04-09 | 24 | 3
3 | 2012-04-25 | 16 | 3
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Milagros Cruz | 2014-10-08
Codificación | En curso | Gabriel Medina | 2014-10-31
Prototipado | Terminada | Daniel Moreano | 2014-11-01
Pruebas | Eliminada |  | 2014-12-08
Reunión

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2014-09-04 | 9 |  |  |  |  | J | V | L | M | X | J | V | L | M
[7 empty] | Inicio |  | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Análisis | Pendiente | Milagros Cruz
|  |  |  | Esfuerzo de trabajo pendientes |  |  | 27 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Codificación | En curso | Gabriel Medina
PILA DEL SPRINT | [8 empty] | ESFUERZO | [8 empty] | Prototipado | Terminada | Daniel Moreano
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [11 empty] | Pruebas | Eliminada | 0
US001 | Crear Stored Procedure |  |  | Codificación |  |  | 0.5 | 0 | [9 empty] | Reunión | 0 | 0
US001 | Implementar Servicio en WCF |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
US001 | Implementar serialización en JSON |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
US001 | Implementar consumo en JS |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
US001 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas |  |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
US002 | Crear Stored Procedure |  |  | Codificación |  |  | 0.5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
US002 | Implementar Servicio en WCF |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
US002 | Implementar serialización en JSON |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
US002 | Implementar consumo en JS |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
US002 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas |  |  | 1 | 0
US003 | Crear Stored Procedure |  |  | Codificación |  |  | 0.5 | 0
US003 | Implementar Servicio en WCF |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US003 | Implementar serialización en JSON |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US003 | Implementar consumo en JS |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US003 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas |  |  | 1 | 0
US004 | Crear Stored Procedure |  |  | Codificación |  |  | 0.5 | 0
US004 | Implementar Servicio en WCF |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US004 | Implementar serialización en JSON |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US004 | Implementar consumo en JS |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US004 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas |  |  | 1 | 0
US005 | Crear Stored Procedure |  |  | Codificación |  |  | 0.5 | 0
US005 | Implementar Servicio en WCF |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US005 | Implementar serialización en JSON |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US005 | Implementar consumo en JS |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US005 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas |  |  | 1 | 0
US007 | Crear Stored Procedure |  |  | Codificación |  |  | 0.5 | 0
US007 | Implementar Servicio en WCF |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US007 | Implementar serialización en JSON |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US007 | Implementar consumo en JS |  |  | Codificación |  |  | 1 | 0
US007 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas |  |  | 1 | 0

## Historias de Usuario (hidden)
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US001 | Usuario: | Aplicación |  | Número: | US002 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US003 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US004 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Listar preguntas preguntas random por nivel - JSON |  |  | Nombre de historia: |  | Listar los países soportados |  |  | Nombre de historia: |  | Editar la información de un país |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar una competición
Prioridad en negocio: |  | 20 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 12 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 19 | Riesgo en desarrollo: | 3
Puntos estimados: |  | 13.35 | Versión asignada: | 1 | Puntos estimados: |  | 8.85 | Versión asignada: | 2 | Puntos estimados: |  | 1 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 13.4 | Versión asignada: | 1
Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Renzo Martínez
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder ingresar los países para los cuales soportaré sus competiciones internas. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder listar los países registrados cuando necesite registrar un estadio, un equipo de fútbol, una liga de fútbol, entre otras. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder modificar el nombre de un país, en aquellos casos en los que haya habido un error en el ingreso. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo registrar las competiciones de un país.
Observaciones: |  |  |  |  | Observaciones: | US001 |  |  |  | Observaciones: | US001 |  |  |  | Observaciones: | US001
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US005 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US006 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US007 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US008 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Listar las competiciones |  |  | Nombre de historia: |  | Actualizar los datos de una competición |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar un estadio de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Listar los estadios según el país
Prioridad en negocio: |  | 11 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 18 | Riesgo en desarrollo: | 2 | Prioridad en negocio: |  | 10 | Riesgo en desarrollo: | 3
Puntos estimados: |  | 8.2 | Versión asignada: | 2 | Puntos estimados: |  | 1 | Versión asignada: | 6 | Puntos estimados: |  | 12.4 | Versión asignada: | 1 | Puntos estimados: |  | 7.55 | Versión asignada: | 3
Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder listar las competiciones registradas para el registro de las ligas. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder modificar algún dato mal ingresado respecto a una competición. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar los estadios de fútbol que suelen ser usados por los clubes que registraré en el sistema. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo listar los estadios de un país cuando quiera asignar el estadio principal y alterno de un equipo de fútbol o para cuando hayan partidos en canchas neutrales.
Observaciones: | US004 |  |  |  | Observaciones: | US004 |  |  |  | Observaciones: | US001 |  |  |  | Observaciones: | US007
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US009 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US010 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US011 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US012 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Registrar un equipo de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Mantener una clasificación mundial de equipos de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Listar el estadio principal y alterno de un equipo |  |  | Nombre de historia: |  | Listar los equipos de fútbol registrados
Prioridad en negocio: |  | 17 | Riesgo en desarrollo: | 4 | Prioridad en negocio: |  | 11 | Riesgo en desarrollo: | 4 | Prioridad en negocio: |  | 7 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 9 | Riesgo en desarrollo: | 4
Puntos estimados: |  | 12.45 | Versión asignada: | 1 | Puntos estimados: |  | 8.55 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 5.6 | Versión asignada: | 2 | Puntos estimados: |  | 7.25 | Versión asignada: | 3
Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar un equipo de fútbol de un país soportado en el sistema y que luego se vincule a una liga específica. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder mantener el ranking mundial de clubes presentado por IFFHS de manera mensual. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder listar el estadio principal y alterno de un equipo para cuando registre un partido de fútbol, cuando quiera actualizar uno de los estadios de un equipos, entre otras. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder listar que equipos tengo registrados en el sistema y adicionalmente ver algunos datos relevantes de ellos.
Observaciones: | US001 US007 |  |  |  | Observaciones: | US009 |  |  |  | Observaciones: | US009 |  |  |  | Observaciones: | US009
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US013 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US014 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US015 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US016 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Editar la información de un equipo de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar una liga de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Listar las ligas registradas |  |  | Nombre de historia: |  | Editar la información de una liga
Prioridad en negocio: |  | 2 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 16 | Riesgo en desarrollo: | 6 | Prioridad en negocio: |  | 8 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 2 | Riesgo en desarrollo: | 2
Puntos estimados: |  | 2.35 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 12.5 | Versión asignada: | 1 | Puntos estimados: |  | 6.25 | Versión asignada: | 2 | Puntos estimados: |  | 2 | Versión asignada: | 3
Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder actualizar algún dato de un equipo de fútbol que haya escrito mal o que no haya tenido cuando se produjo el registro. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar una liga de fútbol para una competición. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder listar las ligas registradas para registrar un partido de fútbol, para ver la tabla de posiciones, entre otras. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder editar la información de una liga en caso de error de ingreso.
Observaciones: | US009 US007 |  |  |  | Observaciones: | US004 |  |  |  | Observaciones: | US014 |  |  |  | Observaciones: | US014
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US017 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US018 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US019 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US020 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Registrar los equipos participantes para una liga |  |  | Nombre de historia: |  | Listar los equipos participantes de una liga de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Actualizar los equipos que participan en una liga de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar un jugador de fútbol
Prioridad en negocio: |  | 15 | Riesgo en desarrollo: | 6 | Prioridad en negocio: |  | 8 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 14 | Riesgo en desarrollo: | 6
Puntos estimados: |  | 11.85 | Versión asignada: | 1 | Puntos estimados: |  | 6.25 | Versión asignada: | 2 | Puntos estimados: |  | 1 | Versión asignada: | 6 | Puntos estimados: |  | 11.2 | Versión asignada: | 2
Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Renzo Martínez
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder ingresar para una liga, que equipos participan en ella. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder listar los equipos que participan en una liga para seleccionar dos equipos de un partido, ver la tabla de posiciones, entre otras. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder actualizar los equipos de una liga en caso de error en el ingreso. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar a los jugadores de fútbol.
Observaciones: | US014 US009 |  |  |  | Observaciones: | US017 |  |  |  | Observaciones: | US017 |  |  |  | Observaciones:
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US021 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US022 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US023 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US024 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Listar jugadores de fútbol según el equipo |  |  | Nombre de historia: |  | Editar la información de un jugador |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar una transferencia de un jugador a un equipo nuevo |  |  | Nombre de historia: |  | Leer el historial de un jugador de fútbol
Prioridad en negocio: |  | 7 | Riesgo en desarrollo: | 4 | Prioridad en negocio: |  | 3 | Riesgo en desarrollo: | 2 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 3 | Riesgo en desarrollo: | 1
Puntos estimados: |  | 5.95 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 2.65 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 1 | Versión asignada: | 4 | Puntos estimados: |  | 2.3 | Versión asignada: | 4
Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Milagros Cruz |  |  | Programador responsable: |  | Milagros Cruz
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder tener un listado de jugadores de un equipo de fútbol. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo actualizar algunos datos de los jugadores registrados, como el peso, talla, entre otras. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar las nuevas transferencias de jugadores entre clubes. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder saber en que equipos ha jugado un determinado jugador.
Observaciones: | US020 |  |  |  | Observaciones: | US020 |  |  |  | Observaciones: | US020 US009 |  |  |  | Observaciones: | US020 US023
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US025 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US026 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US027 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US028 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Editar la transferencia de un jugador |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar un partido de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Editar la información de un partido de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar los jugadores que jugaron un partido
Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 13 | Riesgo en desarrollo: | 6 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 10 | Riesgo en desarrollo: | 13
Puntos estimados: |  | 1 | Versión asignada: | 6 | Puntos estimados: |  | 10.55 | Versión asignada: | 2 | Puntos estimados: |  | 1 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 11.05 | Versión asignada: | 3
Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Renzo Martínez
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder actualizar el equipo al que llega un jugador en caso de error en el ingreso. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar partidos de fútbol de una liga específica. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder actualizar algún dato de un partido, como equipos participantes o lugar de encuentro. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar que jugadores participaron como titulares o suplentes en un partido.
Observaciones: | US024 |  |  |  | Observaciones: | US018 US011 |  |  |  | Observaciones: | US026 |  |  |  | Observaciones: | US026 US020 US023
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US029 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US030 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US031 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US032 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Registrar los goles anotados por un jugador en un partido |  |  | Nombre de historia: |  | Insertar las amonestaciones de un jugador en un partido |  |  | Nombre de historia: |  | Actualizar los goles anotados en un partido |  |  | Nombre de historia: |  | Consultar las amonestaciones de un jugador para una liga específica
Prioridad en negocio: |  | 10 | Riesgo en desarrollo: | 12 | Prioridad en negocio: |  | 10 | Riesgo en desarrollo: | 11 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 9 | Riesgo en desarrollo: | 7
Puntos estimados: |  | 10.7 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 10.35 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 1.7 | Versión asignada: | 4 | Puntos estimados: |  | 8.3 | Versión asignada: | 3
Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Milagros Cruz |  |  | Programador responsable: |  | Renzo Martínez
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar los goles que un jugador convirtió en un partido. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar las amonestaciones que un jugador haya recibido en un partido para controlar las suspensiones en partidos posteriores. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo actualizar en caso de error los goles anotados en un partido de fútbol. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo consultar si un jugador tiene alguna suspensión por amonestaciones que haya recibido en partidos pasados.
Observaciones: | US028 |  |  |  | Observaciones: |  |  |  |  | Observaciones: | US028 |  |  |  | Observaciones: | US030
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US033 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US034 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US035 | Usuario: | Supervisor/Maestro |  | Número: | US036 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Actualizar estado de suspensiones de un jugador |  |  | Nombre de historia: |  | Listar últimos resultados de un equipo |  |  | Nombre de historia: |  | Listar los partidos por jugar para pronosticar |  |  | Nombre de historia: |  | Listar la cantidad de partidos en la que un jugador ha participado para una liga
Prioridad en negocio: |  | 2 | Riesgo en desarrollo: | 2 | Prioridad en negocio: |  | 9 | Riesgo en desarrollo: | 6 | Prioridad en negocio: |  | 6 | Riesgo en desarrollo: | 8 | Prioridad en negocio: |  | 7 | Riesgo en desarrollo: | 4
Puntos estimados: |  | 2 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 7.95 | Versión asignada: | 4 | Puntos estimados: |  | 6.7 | Versión asignada: | 4 | Puntos estimados: |  | 5.95 | Versión asignada: | 4
Programador responsable: |  | Rodolfo Cordero |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Milagros Cruz |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo actualizar el estado de las suspensiones para su habilitación a un partido |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo listar los últimos resultados de un equipo de fútbol para una liga. |  |  |  | Descripción: | Como Supervisor/Maestro deseo listar los partidos que faltan jugarse para realizar una predicción. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo saber cuantos partidos ha jugado un jugador de fútbol.
Observaciones: | US030 |  |  |  | Observaciones: | US026 US029 |  |  |  | Observaciones: | US026 |  |  |  | Observaciones: | US028
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US037 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US038 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US039 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US040 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Listar la cantidad de goles anotados por un jugador para una liga |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar un entrenador de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Listar los entrenadores registrados |  |  | Nombre de historia: |  | Editar la información de un entrenador
Prioridad en negocio: |  | 7 | Riesgo en desarrollo: | 5 | Prioridad en negocio: |  | 2 | Riesgo en desarrollo: | 2 | Prioridad en negocio: |  | 2 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1
Puntos estimados: |  | 6.3 | Versión asignada: | 4 | Puntos estimados: |  | 2 | Versión asignada: | 6 | Puntos estimados: |  | 1.65 | Versión asignada: | 6 | Puntos estimados: |  | 1 | Versión asignada: | 6
Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo saber cuantos goles lleva un jugador en una liga. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo registrar entrenadores de fútbol. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo tener un listado de los entrenadores registrados en el sistema. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo actualizar en caso de error algún dato de un entrenador de fútbol.
Observaciones: | US029 |  |  |  | Observaciones: |  |  |  |  | Observaciones: | US038 |  |  |  | Observaciones: | US038
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US041 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US042 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US043 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US044 | Usuario: | Administrador del Sistema
Nombre de historia: |  | Leer el historial de un entrenador |  |  | Nombre de historia: |  | Leer los entrenadores que ha tenido un equipo de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar la transferencia de un entrenador a un equipo nuevo |  |  | Nombre de historia: |  | Editar la transferencia de un entrenador
Prioridad en negocio: |  | 2 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 2 | Riesgo en desarrollo: | 2 | Prioridad en negocio: |  | 3 | Riesgo en desarrollo: | 2 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1
Puntos estimados: |  | 1.65 | Versión asignada: | 6 | Puntos estimados: |  | 2 | Versión asignada: | 6 | Puntos estimados: |  | 2.65 | Versión asignada: | 6 | Puntos estimados: |  | 1 | Versión asignada: | 6
Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo saber el historial de equipos que un entrenador ha dirigido. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo saber que entrenadores pasaron por un equipo. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo registrar las transferencias de un entrenador a su equipo nuevo. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo en caso de error en el ingreso actualizar el equipo nuevo de un entrenador.
Observaciones: | US038 |  |  |  | Observaciones: | US041 |  |  |  | Observaciones: | US039 |  |  |  | Observaciones: | US043
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US045 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US046 | Usuario: | Supervisor/Maestro |  | Número: | US047 | Usuario: | Supervisor/Maestro |  | Número: | US048 | Usuario: | Apostador
Nombre de historia: |  | Ver la tabla de posiciones de una liga de fútbol |  |  | Nombre de historia: |  | Insertar un pronóstico de fútbol mediante el entrenamiento del sistema |  |  | Nombre de historia: |  | Actualizar pronósticos mediante el entrenamiento del sistema |  |  | Nombre de historia: |  | Listar los pronósticos de los partidos que aún no se juegan
Prioridad en negocio: |  | 5 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 9 | Riesgo en desarrollo: | 20 | Prioridad en negocio: |  | 8 | Riesgo en desarrollo: | 18 | Prioridad en negocio: |  | 8 | Riesgo en desarrollo: | 17
Puntos estimados: |  | 6 | Versión asignada: | 5 | Puntos estimados: |  | 12.85 | Versión asignada: | 4 | Puntos estimados: |  | 11.5 | Versión asignada: | 4 | Puntos estimados: |  | 11.15 | Versión asignada: | 4
Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo ver la tabla de posiciones de una liga. |  |  |  | Descripción: | Como Supervisor/Maestro deseo mediante el entrenamiento del sistema hacer pronósticos y guardarlos en el sistema. |  |  |  | Descripción: | Como Supervisor/Maestro deseo en cada entrenamiento actualizar los pronóstico de los partidos. |  |  |  | Descripción: | El apostador debe tener acceso a los pronósticos de aquellos partidos que aún no se han jugado de las ligas registradas. Además el Apostador debe poder elegir dos equipos cualquiera si así lo desea.
Observaciones: | US001 US004 US009 US014 US034 |  |  |  | Observaciones: | US026 |  |  |  | Observaciones: | US046 |  |  |  | Observaciones: | US046
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US049 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US050 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: | US051 | Usuario: | Apostador |  | Número: | US052 | Usuario: | Apostador
Nombre de historia: |  | Registrar jugadores a un equipo |  |  | Nombre de historia: |  | Registrar las lesiones de los jugadores en los partidos |  |  | Nombre de historia: |  | Registro de nuevo cliente |  |  | Nombre de historia: |  | Registro de pronósticos del cliente
Prioridad en negocio: |  | 7 | Riesgo en desarrollo: | 7 | Prioridad en negocio: |  | 6 | Riesgo en desarrollo: | 7 | Prioridad en negocio: |  | 5 | Riesgo en desarrollo: | 4 | Prioridad en negocio: |  | 3 | Riesgo en desarrollo: | 3
Puntos estimados: |  | 7 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 6.35 | Versión asignada: | 3 | Puntos estimados: |  | 5 | Versión asignada: | 5 | Puntos estimados: |  | 3 | Versión asignada: | 5
Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Renzo Martínez |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado
Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo registrar los jugadores por equipo y validar que la información sea única. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del Sistema deseo manejar si un jugador sufrió una lesión durante un partido. |  |  |  | Descripción: | Como Apostador deseo poder registrarme en el sistema. |  |  |  | Descripción: | Como Apostador deseo poder registrar mis propios pronósticos.
Observaciones: | US009 US020 |  |  |  | Observaciones: | US026 US020 US023 |  |  |  | Observaciones: | 0 |  |  |  | Observaciones: | US051
Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario |  |  |  |  | Historia de Usuario
Número: | US053 | Usuario: | Monitor de Actividades |  | Número: | US054 | Usuario: | Monitor de Actividades |  | Número: | US055 | Usuario: | Administrador del Sistema |  | Número: |  | Usuario:
Nombre de historia: |  | Registro de excepciones |  |  | Nombre de historia: |  | Registro de actividades en el sistema |  |  | Nombre de historia: |  | Administrar los roles del sistema |  |  | Nombre de historia:
Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 1 | Prioridad en negocio: |  | 1 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  | 5 | Riesgo en desarrollo: | 3 | Prioridad en negocio: |  |  | Riesgo en desarrollo:
Puntos estimados: |  | 2 | Versión asignada: | 4 | Puntos estimados: |  | 2 | Versión asignada: | 5 | Puntos estimados: |  | 5 | Versión asignada: | 5 | Puntos estimados: |  |  | Versión asignada:
Programador responsable: |  | Milagros Cruz |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable: |  | Aún no asignado |  |  | Programador responsable:
Descripción: | Como Monitor de Actividades deseo poder registrar todas las excepciones que se generen por el uso del sistema. |  |  |  | Descripción: | Como Monitor de Actividades deseo poder registrar toda actividad que se realice sobre el sistema, como registro, actualización, consultas, etc. |  |  |  | Descripción: | Como Administrador del sistema deseo que l aplicación cuente con acceso por roles. |  |  |  | Descripción:
Observaciones: | 0 |  |  |  | Observaciones: | 0 |  |  |  | Observaciones: | 0 |  |  |  | Observaciones:

## Funcionalidades (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código | Funcionalidades | Prioridad | Riesgo | Puntos | Versión | Requisito1 | Requisito2 | Requisito3 | Requisito4 | Requisito5 | Usuarios | Programador | Descripción | Observaciones
US001 | Registrar un país | 20 | 1 | 13.35 | 1 | [5 empty] | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder ingresar los países para los cuales soportaré sus competiciones internas.
US002 | Listar los países soportados | 12 | 3 | 8.85 | 2 | US001 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder listar los países registrados cuando necesite registrar un estadio, un equipo de fútbol, una liga de fútbol, entre otras. | US001
US003 | Editar la información de un país | 1 | 1 | 1 | 3 | US001 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo poder modificar el nombre de un país, en aquellos casos en los que haya habido un error en el ingreso. | US001
US004 | Registrar una competición | 19 | 3 | 13.4 | 1 | US001 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo registrar las competiciones de un país. | US001
US005 | Listar las competiciones | 11 | 3 | 8.2 | 2 | US004 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder listar las competiciones registradas para el registro de las ligas. | US004
US006 | Actualizar los datos de una competición | 1 | 1 | 1 | 6 | US004 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo poder modificar algún dato mal ingresado respecto a una competición. | US004
US007 | Registrar un estadio de fútbol | 18 | 2 | 12.4 | 1 | US001 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar los estadios de fútbol que suelen ser usados por los clubes que registraré en el sistema. | US001
US008 | Listar los estadios según el país | 10 | 3 | 7.55 | 3 | US007 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo listar los estadios de un país cuando quiera asignar el estadio principal y alterno de un equipo de fútbol o para cuando hayan partidos en canchas neutrales. | US007
US009 | Registrar un equipo de fútbol | 17 | 4 | 12.45 | 1 | US001 | US007 |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar un equipo de fútbol de un país soportado en el sistema y que luego se vincule a una liga específica. | US001 US007
US010 | Mantener una clasificación mundial de equipos de fútbol | 11 | 4 | 8.55 | 3 | US009 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder mantener el ranking mundial de clubes presentado por IFFHS de manera mensual. | US009
US011 | Listar el estadio principal y alterno de un equipo | 7 | 3 | 5.6 | 2 | US009 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder listar el estadio principal y alterno de un equipo para cuando registre un partido de fútbol, cuando quiera actualizar uno de los estadios de un equipos, entre otras. | US009
US012 | Listar los equipos de fútbol registrados | 9 | 4 | 7.25 | 3 | US009 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder listar que equipos tengo registrados en el sistema y adicionalmente ver algunos datos relevantes de ellos. | US009
US013 | Editar la información de un equipo de fútbol | 2 | 3 | 2.35 | 3 | US009 | US007 |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder actualizar algún dato de un equipo de fútbol que haya escrito mal o que no haya tenido cuando se produjo el registro. | US009 US007
US014 | Registrar una liga de fútbol | 16 | 6 | 12.5 | 1 | US004 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar una liga de fútbol para una competición. | US004
US015 | Listar las ligas registradas | 8 | 3 | 6.25 | 2 | US014 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder listar las ligas registradas para registrar un partido de fútbol, para ver la tabla de posiciones, entre otras. | US014
US016 | Editar la información de una liga | 2 | 2 | 2 | 3 | US014 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo poder editar la información de una liga en caso de error de ingreso. | US014
US017 | Registrar los equipos participantes para una liga | 15 | 6 | 11.85 | 1 | US014 | US009 |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder ingresar para una liga, que equipos participan en ella. | US014 US009
US018 | Listar los equipos participantes de una liga de fútbol | 8 | 3 | 6.25 | 2 | US017 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder listar los equipos que participan en una liga para seleccionar dos equipos de un partido, ver la tabla de posiciones, entre otras. | US017
US019 | Actualizar los equipos que participan en una liga de fútbol | 1 | 1 | 1 | 6 | US017 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo poder actualizar los equipos de una liga en caso de error en el ingreso. | US017
US020 | Registrar un jugador de fútbol | 14 | 6 | 11.2 | 2 | [5 empty] | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar a los jugadores de fútbol.
US021 | Listar jugadores de fútbol según el equipo | 7 | 4 | 5.95 | 3 | US020 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder tener un listado de jugadores de un equipo de fútbol. | US020
US022 | Editar la información de un jugador | 3 | 2 | 2.65 | 3 | US020 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo actualizar algunos datos de los jugadores registrados, como el peso, talla, entre otras. | US020
US023 | Registrar una transferencia de un jugador a un equipo nuevo | 1 | 1 | 1 | 4 | US020 | US009 |  |  |  | Administrador del Sistema | Milagros Cruz | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar las nuevas transferencias de jugadores entre clubes. | US020 US009
US024 | Leer el historial de un jugador de fútbol | 3 | 1 | 2.3 | 4 | US020 | US023 |  |  |  | Administrador del Sistema | Milagros Cruz | Como Administrador del Sistema deseo poder saber en que equipos ha jugado un determinado jugador. | US020 US023
US025 | Editar la transferencia de un jugador | 1 | 1 | 1 | 6 | US024 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo poder actualizar el equipo al que llega un jugador en caso de error en el ingreso. | US024
US026 | Registrar un partido de fútbol | 13 | 6 | 10.55 | 2 | US018 | US011 |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar partidos de fútbol de una liga específica. | US018 US011
US027 | Editar la información de un partido de fútbol | 1 | 1 | 1 | 3 | US026 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo poder actualizar algún dato de un partido, como equipos participantes o lugar de encuentro. | US026
US028 | Registrar los jugadores que jugaron un partido | 10 | 13 | 11.05 | 3 | US026 | US020 | US023 |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar que jugadores participaron como titulares o suplentes en un partido. | US026 US020 US023
US029 | Registrar los goles anotados por un jugador en un partido | 10 | 12 | 10.7 | 3 | US028 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar los goles que un jugador convirtió en un partido. | US028
US030 | Insertar las amonestaciones de un jugador en un partido | 10 | 11 | 10.35 | 3 | US028 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo poder registrar las amonestaciones que un jugador haya recibido en un partido para controlar las suspensiones en partidos posteriores.
US031 | Actualizar los goles anotados en un partido | 1 | 3 | 1.7 | 4 | US028 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Milagros Cruz | Como Administrador del Sistema deseo actualizar en caso de error los goles anotados en un partido de fútbol. | US028
US032 | Consultar las amonestaciones de un jugador para una liga específica | 9 | 7 | 8.3 | 3 | US030 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo consultar si un jugador tiene alguna suspensión por amonestaciones que haya recibido en partidos pasados. | US030
US033 | Actualizar estado de suspensiones de un jugador | 2 | 2 | 2 | 3 | US030 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Rodolfo Cordero | Como Administrador del Sistema deseo actualizar el estado de las suspensiones para su habilitación a un partido | US030
US034 | Listar últimos resultados de un equipo | 9 | 6 | 7.95 | 4 | US026 | US029 |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo listar los últimos resultados de un equipo de fútbol para una liga. | US026 US029
US035 | Listar los partidos por jugar para pronosticar | 6 | 8 | 6.7 | 4 | US026 |  |  |  |  | Supervisor/Maestro | Milagros Cruz | Como Supervisor/Maestro deseo listar los partidos que faltan jugarse para realizar una predicción. | US026
US036 | Listar la cantidad de partidos en la que un jugador ha participado para una liga | 7 | 4 | 5.95 | 4 | US028 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo saber cuantos partidos ha jugado un jugador de fútbol. | US028
US037 | Listar la cantidad de goles anotados por un jugador para una liga | 7 | 5 | 6.3 | 4 | US029 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo saber cuantos goles lleva un jugador en una liga. | US029
US038 | Registrar un entrenador de fútbol | 2 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo registrar entrenadores de fútbol.
US039 | Listar los entrenadores registrados | 2 | 1 | 1.65 | 6 | US038 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo tener un listado de los entrenadores registrados en el sistema. | US038
US040 | Editar la información de un entrenador | 1 | 1 | 1 | 6 | US038 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo actualizar en caso de error algún dato de un entrenador de fútbol. | US038
US041 | Leer el historial de un entrenador | 2 | 1 | 1.65 | 6 | US038 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo saber el historial de equipos que un entrenador ha dirigido. | US038
US042 | Leer los entrenadores que ha tenido un equipo de fútbol | 2 | 2 | 2 | 6 | US041 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo saber que entrenadores pasaron por un equipo. | US041
US043 | Registrar la transferencia de un entrenador a un equipo nuevo | 3 | 2 | 2.65 | 6 | US039 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo registrar las transferencias de un entrenador a su equipo nuevo. | US039
US044 | Editar la transferencia de un entrenador | 1 | 1 | 1 | 6 | US043 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo en caso de error en el ingreso actualizar el equipo nuevo de un entrenador. | US043
US045 | Ver la tabla de posiciones de una liga de fútbol | 5 | 3 | 6 | 5 | US001 | US004 | US009 | US014 | US034 | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del Sistema deseo ver la tabla de posiciones de una liga. | US001 US004 US009 US014 US034
US046 | Insertar un pronóstico de fútbol mediante el entrenamiento del sistema | 9 | 20 | 12.85 | 4 | US026 |  |  |  |  | Supervisor/Maestro | Aún no asignado | Como Supervisor/Maestro deseo mediante el entrenamiento del sistema hacer pronósticos y guardarlos en el sistema. | US026
US047 | Actualizar pronósticos mediante el entrenamiento del sistema | 8 | 18 | 11.5 | 4 | US046 |  |  |  |  | Supervisor/Maestro | Aún no asignado | Como Supervisor/Maestro deseo en cada entrenamiento actualizar los pronóstico de los partidos. | US046
US048 | Listar los pronósticos de los partidos que aún no se juegan | 8 | 17 | 11.15 | 4 | US046 |  |  |  |  | Apostador | Aún no asignado | El apostador debe tener acceso a los pronósticos de aquellos partidos que aún no se han jugado de las ligas registradas. Además el Apostador debe poder elegir dos equipos cualquiera si así lo desea. | US046
US049 | Registrar jugadores a un equipo | 7 | 7 | 7 | 3 | US046 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo registrar los jugadores por equipo y validar que la información sea única. | US009 US020
US050 | Registrar las lesiones de los jugadores en los partidos | 6 | 7 | 6.35 | 3 | US046 |  |  |  |  | Administrador del Sistema | Renzo Martínez | Como Administrador del Sistema deseo manejar si un jugador sufrió una lesión durante un partido. | US026 US020 US023
US051 | Registro de nuevo cliente | 5 | 4 | 5 | 5 | [5 empty] | Apostador | Aún no asignado | Como Apostador deseo poder registrarme en el sistema.
US052 | Registro de pronósticos del cliente | 3 | 3 | 3 | 5 | US051 |  |  |  |  | Apostador | Aún no asignado | Como Apostador deseo poder registrar mis propios pronósticos. | US051
US053 | Registro de excepciones | 1 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | Monitor de Actividades | Milagros Cruz | Como Monitor de Actividades deseo poder registrar todas las excepciones que se generen por el uso del sistema.
US054 | Registro de actividades en el sistema | 1 | 3 | 2 | 5 | [5 empty] | Monitor de Actividades | Aún no asignado | Como Monitor de Actividades deseo poder registrar toda actividad que se realice sobre el sistema, como registro, actualización, consultas, etc.
US055 | Administrar los roles del sistema | 5 | 3 | 5 | 5 | [5 empty] | Administrador del Sistema | Aún no asignado | Como Administrador del sistema deseo que l aplicación cuente con acceso por roles.
US056
US057
US058
Note on K43: Roland: 16-01-2011
Note on K49: Roland: 16-01-2011

## Gráficos
| Proyecto | [13 empty] | SPRINT | INICIO | DÍAS
| Desarrollo de aplicaciones con Smart TV | [13 empty] | 1 | 2014-09-04 | 9
|  |  |  | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 0 | 0
| Milagros Cruz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gabriel Medina |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Daniel Moreano |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!